## Tổng quan BE
MeetUp Backend - Phân công chức năng
Workbook chỉ dành cho Backend. Phần Mobile được tách khỏi ước lượng và phân công này.
Chỉ số | Giá trị |  | Thành viên | Phụ trách chính | Điểm BE | Tỷ lệ | Mảng chính
Tổng điểm chức năng BE | 227 |  | Backend 1 | Tài khoản, privacy và nghiệp vụ meetup | 72 | 31.72% | Auth, profile, friendship, privacy, meetup, preference, vote, chat, history, favorite, quản trị
Chức năng Core | 17 |  | Backend 2 | Realtime, recommendation system và tích hợp ngoài | 155 | 68.28% | Vị trí, Socket, FCM, Places, Routes, utility, fairness, feedback, offline evaluation, LTR, AI, nearby, observability
Chức năng Planned | 10
Điểm Core | 152
Điểm Planned | 75
Số thành viên BE | 2
Sprint | Mục tiêu Backend | Chức năng chính | Kết quả cần có
S1 | Tài khoản và quan hệ | BE-01 đến BE-03 | API có xác thực, test quyền cơ bản
S2 | Privacy và nền tảng realtime | BE-04 đến BE-07 | Socket/Redis đúng quyền, TTL và FCM platform hoạt động
S3 | Meetup, preference và candidate-only | BE-08, BE-09, BE-13 | Lifecycle và Places candidate đã có; recommendationMode chưa làm
S4 | Online recommendation baseline | BE-14 đến BE-17, BE-22, BE-23 | Run/context, filter, Routes, utility, fairness, explanation và persistence
S5 | Vote, feedback và vận hành | BE-10 đến BE-12, BE-20, BE-21, BE-24 | Vote sau recommendation; impression/feedback có runId; replay và metric
S6–S7+ | Offline, LTR và chức năng mở rộng | BE-18, BE-19, BE-25 đến BE-27 | Offline evaluation trước; LTR shadow trước production; AI không đổi ranking
Nguyên tắc | Áp dụng
recommendationMode | Không thuộc phần BE-08 đã hoàn thành; contract và persistence được triển khai ở BE-14 bởi Backend 2.
Filter candidate | Một active place provider mỗi run; đẩy filter tương thích vào Places rồi áp residual hard constraint trong engine.
Vote sau recommendation | Vote chỉ dùng trên kết quả đã hiển thị; không dùng vote để thay ranking của cùng run.
Utility và route | TWO_WHEELER là mặc định; avoid là soft penalty; không có Budget filter, priceLevel hoặc PricePenalty.

## Chức năng BE
Chức năng Backend để chia việc
Mỗi dòng là một đơn vị giao việc. Màu xanh và cột Trạng thái phản ánh tiến độ; BE-08 không còn bao gồm recommendationMode.
Mã | Chức năng Backend | API / Event / Worker chính | Phạm vi | Điểm BE | Phụ trách | Sprint | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái
BE-01 | Xác thực và phiên đăng nhập | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, làm mới token, Google OAuth | Core | 8 | Backend 1 | S1 | - | JWT/refresh token hợp lệ; tài khoản bị khóa không đăng nhập được | Đã thực hiện
BE-02 | Hồ sơ và sở thích profile | Cập nhật profile; lưu UserPreference làm dữ liệu điền sẵn | Core | 5 | Backend 1 | S1 | BE-01 | Profile không thay thế preference tạm thời của meetup | Đã thực hiện
BE-03 | Kết bạn | Tìm kiếm, gửi, chấp nhận, từ chối lời mời bạn bè | Core | 8 | Backend 1 | S1 | BE-01 | Không tạo lời mời trùng hoặc tự kết bạn | Đã thực hiện
BE-04 | Quyền riêng tư vị trí | Thiết lập chế độ chia sẻ, thời hạn, vị trí gần đúng; kiểm tra quyền | Core | 5 | Backend 1 | S2 | BE-01 | Backend kiểm tra quyền trong mọi yêu cầu vị trí | Đã thực hiện
BE-05 | Nhận và lưu vị trí realtime | Nhận location:update, kiểm quyền, cập nhật latest location/Redis TTL, phát LocationUpdated | Core | 13 | Backend 2 | S2 | BE-04 | Không phát vị trí trái quyền; TTL 5 phút | Đã thực hiện
BE-06 | Nền tảng Socket và presence | Kết nối/xác thực Socket, room, presence và phát domain event | Core | 8 | Backend 2 | S2 | BE-01 | Chỉ kết nối hợp lệ; module nghiệp vụ dùng chung kênh event | Đã thực hiện
BE-07 | Thiết bị và nền tảng FCM | Lưu FCM token, hàm gửi chung, worker gửi và log kết quả | Core | 5 | Backend 2 | S2 | BE-01 | Hàm gửi độc lập với nghiệp vụ; token được quản lý an toàn | Đã thực hiện
BE-08 | Vòng đời Meetup và thành viên | Tạo, sửa, hủy, mời, accept/reject, leave/remove và chuyển trạng thái meetup | Core | 13 | Backend 1 | S3 | BE-03 | Lifecycle đã hoàn thành; recommendationMode chưa làm và được chuyển sang BE-14 | Đã thực hiện
BE-09 | Sở thích tạm thời meetup | Lưu MeetupMemberPreference: high, normal, avoid, profile_fallback | Core | 8 | Backend 1 | S3 | BE-02, BE-08 | Preference meetup ưu tiên profile; avoid là soft penalty, không phải hard filter | Đã thực hiện
BE-13 | Lấy địa điểm ứng viên (candidate-only) | GET place-candidates; gọi Google Places Text Search và chuẩn hóa candidate | Core | 8 | Backend 2 | S3 | BE-08 | Đã trả candidate; chưa có route, utility, ranking hoặc RecommendationRun | Đã thực hiện
BE-14 | Khởi tạo recommendation run và context | POST/GET recommendation-runs; validate, idempotency, ContextBuilder; lưu recommendationMode/ranking strategy | Core | 8 | Backend 2 | S4 | BE-05, BE-08, BE-09, BE-13 | Chuyển recommendationMode khỏi BE-08; chỉ actor có quyền đổi; dưới 2 member hợp lệ trả lỗi có mã | Chưa thực hiện
BE-15 | Candidate pipeline và constraint | Category mapping; multi-query/pagination; CandidateMerger; provider-side và residual hard filter | Core | 8 | Backend 2 | S4 | BE-13, BE-14 | OR theo category; dedup; hậu kiểm radius; openNow đúng request time; avoid không bị loại | Chưa thực hiện
BE-16 | Route Matrix và route validation | RouteBatchPlanner hai chiều; Google ComputeRouteMatrix; TWO_WHEELER; effectiveK | Core | 13 | Backend 2 | S4 | BE-05, BE-15 | Tuân element limit; ghép bằng index mapping; loại candidate thiếu route; không tạo ETA giả | Chưa thực hiện
BE-17 | Feature và member utility | FeatureBuilder; tính T, P, Q và U theo config/version cho từng member-candidate | Core | 8 | Backend 2 | S4 | BE-09, BE-16 | Utility hữu hạn trong [0,1]; avoid là soft penalty; cùng snapshot/config cho cùng kết quả | Chưa thực hiện
BE-22 | Group ranking và fairness | GroupRanker: min-sum, min-max, fair-pareto-v1; tie-break deterministic | Core | 13 | Backend 2 | S4 | BE-17 | Tạo full ranking; fair-pareto lưu seed/version; unit test bằng utility matrix tính tay | Chưa thực hiện
BE-23 | Explanation, persistence và API kết quả | ExplanationBuilder; persist run/snapshot/full ranking; RecommendationReady; trả top-K | Core | 13 | Backend 2 | S4 | BE-14, BE-22 | Persist và COMPLETED cùng transaction; explanation từ feature thật; retry cùng requestId trả kết quả cũ | Chưa thực hiện
BE-10 | Vote và chốt địa điểm sau recommendation | Một vote/người; đổi vote; hết hạn; chốt; phát VoteUpdated với runId | Core | 8 | Backend 1 | S5 | BE-06, BE-08, BE-23 | Chỉ vote candidate thuộc run đã hiển thị; vote không thay ranking của cùng run | Chưa thực hiện
BE-24 | Impression và feedback linkage | Ghi RecommendationShown; liên kết vote, selection, navigation, favorite theo runId/eventId | Planned | 8 | Backend 2 | S5 | BE-10, BE-20, BE-23 | Event idempotent; not-shown là unknown; lỗi feedback không chạy lại recommendation | Chưa thực hiện
BE-11 | Chat trong meetup | Gửi/đọc tin nhắn; phân quyền theo thành viên meetup | Planned | 8 | Backend 1 | S5 | BE-06, BE-08 | Người ngoài meetup bị từ chối truy cập | Chưa thực hiện
BE-12 | Lịch sử meetup | Lưu meetup đã kết thúc và dữ liệu hiển thị lịch sử | Planned | 3 | Backend 1 | S5 | BE-08, BE-10 | Không lưu lịch sử GPS hoặc tuyến đường | Chưa thực hiện
BE-20 | Địa điểm yêu thích | Thêm/xóa FavoritePlace theo canonical candidate/Place ID; chống trùng | Planned | 2 | Backend 1 | S5 | BE-08, BE-13 | Không lưu tuyến đường; xử lý Place ID không hợp lệ | Chưa thực hiện
BE-21 | Observability và replay recommendation | Metric latency/error/cost/coverage; redacted log; replay một run từ snapshot | Planned | 8 | Backend 2 | S5 | BE-14 đến BE-17, BE-22 đến BE-24 | Theo dõi stage/provider; replay không gọi provider; log không chứa tọa độ hoặc token | Chưa thực hiện
BE-25 | Offline dataset và evaluation | DatasetBuilder; time split; replay strategy; metric utility, fairness, NDCG và hệ thống | Planned | 13 | Backend 2 | S6 | BE-21, BE-23, BE-24 | Không leakage; NDCG chỉ trên impressed set; báo metric theo group size/category | Chưa thực hiện
BE-27 | AI explanation mở rộng (tùy chọn) | ExplanationGeneratorPort; redaction; schema validation; fallback về explanation deterministic | Planned | 8 | Backend 2 | S6 | BE-23 | AI không đổi thứ hạng; không gửi tọa độ/tên thật; lỗi provider dùng fallback | Chưa thực hiện
BE-18 | Phát hiện bạn ở gần | Kiểm tra opt-in, khoảng cách gần đúng, giới hạn 2 giờ | Planned | 8 | Backend 2 | S6 | BE-04, BE-05, BE-07 | Cả hai phải bật; notification không có tọa độ | Chưa thực hiện
BE-19 | Quản trị tài khoản | Khóa/mở khóa tài khoản, audit log thao tác quản trị | Planned | 4 | Backend 1 | S7 | BE-01 | Có audit log; không chứa tọa độ chính xác | Chưa thực hiện
BE-26 | Learning-to-rank và model lifecycle | LTRTrainer; ModelRegistry; ShadowRunner; offline gate và A/B theo meetup | Planned | 13 | Backend 2 | S7+ | BE-21, BE-24, BE-25 | Chỉ shadow khi chưa chốt fairness contract; production có version/guardrail; fair-pareto là fallback | Chưa thực hiện

## Backlog BE
Backlog Backend theo sprint
Trạng thái hiện tại: BE-01 đến BE-09 và BE-13 đã thực hiện. recommendationMode được tách khỏi BE-08 và đưa sang BE-14.
Mã | Hạng mục Backend | Phạm vi | Điểm | Sprint | Phụ trách | Trạng thái | Phụ thuộc | Ghi chú
BE-01 | Xác thực và phiên đăng nhập | Core | 8 | S1 | Backend 1 | Đã thực hiện | - | JWT/refresh token hợp lệ; tài khoản bị khóa không đăng nhập được
BE-02 | Hồ sơ và sở thích profile | Core | 5 | S1 | Backend 1 | Đã thực hiện | BE-01 | Profile không thay thế preference tạm thời của meetup
BE-03 | Kết bạn | Core | 8 | S1 | Backend 1 | Đã thực hiện | BE-01 | Không tạo lời mời trùng hoặc tự kết bạn
BE-04 | Quyền riêng tư vị trí | Core | 5 | S2 | Backend 1 | Đã thực hiện | BE-01 | Backend kiểm tra quyền trong mọi yêu cầu vị trí
BE-05 | Nhận và lưu vị trí realtime | Core | 13 | S2 | Backend 2 | Đã thực hiện | BE-04 | Không phát vị trí trái quyền; TTL 5 phút
BE-06 | Nền tảng Socket và presence | Core | 8 | S2 | Backend 2 | Đã thực hiện | BE-01 | Chỉ kết nối hợp lệ; module nghiệp vụ dùng chung kênh event
BE-07 | Thiết bị và nền tảng FCM | Core | 5 | S2 | Backend 2 | Đã thực hiện | BE-01 | Hàm gửi độc lập với nghiệp vụ; token được quản lý an toàn
BE-08 | Vòng đời Meetup và thành viên | Core | 13 | S3 | Backend 1 | Đã thực hiện | BE-03 | Lifecycle đã hoàn thành; recommendationMode chưa làm và được chuyển sang BE-14
BE-09 | Sở thích tạm thời meetup | Core | 8 | S3 | Backend 1 | Đã thực hiện | BE-02, BE-08 | Preference meetup ưu tiên profile; avoid là soft penalty, không phải hard filter
BE-13 | Lấy địa điểm ứng viên (candidate-only) | Core | 8 | S3 | Backend 2 | Đã thực hiện | BE-08 | Đã trả candidate; chưa có route, utility, ranking hoặc RecommendationRun
BE-14 | Khởi tạo recommendation run và context | Core | 8 | S4 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-05, BE-08, BE-09, BE-13 | Chuyển recommendationMode khỏi BE-08; chỉ actor có quyền đổi; dưới 2 member hợp lệ trả lỗi có mã
BE-15 | Candidate pipeline và constraint | Core | 8 | S4 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-13, BE-14 | OR theo category; dedup; hậu kiểm radius; openNow đúng request time; avoid không bị loại
BE-16 | Route Matrix và route validation | Core | 13 | S4 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-05, BE-15 | Tuân element limit; ghép bằng index mapping; loại candidate thiếu route; không tạo ETA giả
BE-17 | Feature và member utility | Core | 8 | S4 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-09, BE-16 | Utility hữu hạn trong [0,1]; avoid là soft penalty; cùng snapshot/config cho cùng kết quả
BE-22 | Group ranking và fairness | Core | 13 | S4 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-17 | Tạo full ranking; fair-pareto lưu seed/version; unit test bằng utility matrix tính tay
BE-23 | Explanation, persistence và API kết quả | Core | 13 | S4 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-14, BE-22 | Persist và COMPLETED cùng transaction; explanation từ feature thật; retry cùng requestId trả kết quả cũ
BE-10 | Vote và chốt địa điểm sau recommendation | Core | 8 | S5 | Backend 1 | Chưa thực hiện | BE-06, BE-08, BE-23 | Chỉ vote candidate thuộc run đã hiển thị; vote không thay ranking của cùng run
BE-24 | Impression và feedback linkage | Planned | 8 | S5 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-10, BE-20, BE-23 | Event idempotent; not-shown là unknown; lỗi feedback không chạy lại recommendation
BE-11 | Chat trong meetup | Planned | 8 | S5 | Backend 1 | Chưa thực hiện | BE-06, BE-08 | Người ngoài meetup bị từ chối truy cập
BE-12 | Lịch sử meetup | Planned | 3 | S5 | Backend 1 | Chưa thực hiện | BE-08, BE-10 | Không lưu lịch sử GPS hoặc tuyến đường
BE-20 | Địa điểm yêu thích | Planned | 2 | S5 | Backend 1 | Chưa thực hiện | BE-08, BE-13 | Không lưu tuyến đường; xử lý Place ID không hợp lệ
BE-21 | Observability và replay recommendation | Planned | 8 | S5 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-14 đến BE-17, BE-22 đến BE-24 | Theo dõi stage/provider; replay không gọi provider; log không chứa tọa độ hoặc token
BE-25 | Offline dataset và evaluation | Planned | 13 | S6 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-21, BE-23, BE-24 | Không leakage; NDCG chỉ trên impressed set; báo metric theo group size/category
BE-27 | AI explanation mở rộng (tùy chọn) | Planned | 8 | S6 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-23 | AI không đổi thứ hạng; không gửi tọa độ/tên thật; lỗi provider dùng fallback
BE-18 | Phát hiện bạn ở gần | Planned | 8 | S6 | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-04, BE-05, BE-07 | Cả hai phải bật; notification không có tọa độ
BE-19 | Quản trị tài khoản | Planned | 4 | S7 | Backend 1 | Chưa thực hiện | BE-01 | Có audit log; không chứa tọa độ chính xác
BE-26 | Learning-to-rank và model lifecycle | Planned | 13 | S7+ | Backend 2 | Chưa thực hiện | BE-21, BE-24, BE-25 | Chỉ shadow khi chưa chốt fairness contract; production có version/guardrail; fair-pareto là fallback

## Phân công BE
Phân công Backend
Thay “Thành viên 1–4” bằng tên thật. Tổng điểm được lấy trực tiếp từ sheet Chức năng BE.
Thành viên | Vai trò Backend | Điểm BE | Tỷ lệ | Mảng chính | Review bắt buộc
Backend 1 | Tài khoản, privacy và nghiệp vụ meetup | 72 | 31.72% | Auth, profile, friendship, privacy, meetup, preference, vote, chat, history, favorite, quản trị | Realtime, recommendation system và tích hợp ngoài
Backend 2 | Realtime, recommendation system và tích hợp ngoài | 155 | 68.28% | Vị trí, Socket, FCM, Places, Routes, candidate pipeline, utility, fairness, feedback, offline evaluation, LTR, AI, nearby, observability | Luồng nghiệp vụ, quyền và state meetup
Nguyên tắc | Áp dụng
Phụ trách | Mỗi Backend chịu code, test đơn vị, cập nhật API contract và demo chức năng của mình.
Reviewer | Người Backend còn lại review mọi PR. Các thay đổi giao thoa phải chốt DTO/event trước.
Chức năng giao thoa | BE-05/06/08/09/10/13–17/20/22–26 cần chốt port, DTO và event trước khi lập trình song song.
Bảo mật | Không ghi log tọa độ chính xác, token hoặc payload AI có dữ liệu nhạy cảm.
Sở thích | Profile chỉ prefill; ưu tiên MeetupMemberPreference trong engine.
Tải lớn | Route Matrix dùng TWO_WHEELER và batch hai chiều; vote chỉ phát sinh sau recommendation, không xếp hạng lại cùng run.

## Function Points BE
Function Points Backend
Ước lượng chức năng phía Backend để chia việc, không phải số giờ công và không bao gồm UI Mobile.
Mã | Chức năng Backend | EI | EO/EQ | ILF/EIF | Điểm BE | Phụ trách | Cách hiểu
BE-01 | Xác thực và phiên đăng nhập | - | - | - | 8 | Backend 1 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, làm mới token, Google OAuth
BE-02 | Hồ sơ và sở thích profile | - | - | - | 5 | Backend 1 | Cập nhật profile; lưu UserPreference làm dữ liệu điền sẵn
BE-03 | Kết bạn | - | - | - | 8 | Backend 1 | Tìm kiếm, gửi, chấp nhận, từ chối lời mời bạn bè
BE-04 | Quyền riêng tư vị trí | - | - | - | 5 | Backend 1 | Thiết lập chế độ chia sẻ, thời hạn, vị trí gần đúng; kiểm tra quyền
BE-05 | Nhận và lưu vị trí realtime | - | - | - | 13 | Backend 2 | Nhận location:update, kiểm quyền, cập nhật latest location/Redis TTL, phát LocationUpdated
BE-06 | Nền tảng Socket và presence | - | - | - | 8 | Backend 2 | Kết nối/xác thực Socket, room, presence và phát domain event
BE-07 | Thiết bị và nền tảng FCM | - | - | - | 5 | Backend 2 | Lưu FCM token, hàm gửi chung, worker gửi và log kết quả
BE-08 | Vòng đời Meetup và thành viên | - | - | - | 13 | Backend 1 | Tạo, sửa, hủy, mời, accept/reject, leave/remove và chuyển trạng thái meetup
BE-09 | Sở thích tạm thời meetup | - | - | - | 8 | Backend 1 | Lưu MeetupMemberPreference: high, normal, avoid, profile_fallback
BE-13 | Lấy địa điểm ứng viên (candidate-only) | - | - | - | 8 | Backend 2 | GET place-candidates; gọi Google Places Text Search và chuẩn hóa candidate
BE-14 | Khởi tạo recommendation run và context | - | - | - | 8 | Backend 2 | POST/GET recommendation-runs; validate, idempotency, ContextBuilder; lưu recommendationMode/ranking strategy
BE-15 | Candidate pipeline và constraint | - | - | - | 8 | Backend 2 | Category mapping; multi-query/pagination; CandidateMerger; provider-side và residual hard filter
BE-16 | Route Matrix và route validation | - | - | - | 13 | Backend 2 | RouteBatchPlanner hai chiều; Google ComputeRouteMatrix; TWO_WHEELER; effectiveK
BE-17 | Feature và member utility | - | - | - | 8 | Backend 2 | FeatureBuilder; tính T, P, Q và U theo config/version cho từng member-candidate
BE-22 | Group ranking và fairness | - | - | - | 13 | Backend 2 | GroupRanker: min-sum, min-max, fair-pareto-v1; tie-break deterministic
BE-23 | Explanation, persistence và API kết quả | - | - | - | 13 | Backend 2 | ExplanationBuilder; persist run/snapshot/full ranking; RecommendationReady; trả top-K
BE-10 | Vote và chốt địa điểm sau recommendation | - | - | - | 8 | Backend 1 | Một vote/người; đổi vote; hết hạn; chốt; phát VoteUpdated với runId
BE-24 | Impression và feedback linkage | - | - | - | 8 | Backend 2 | Ghi RecommendationShown; liên kết vote, selection, navigation, favorite theo runId/eventId
BE-11 | Chat trong meetup | - | - | - | 8 | Backend 1 | Gửi/đọc tin nhắn; phân quyền theo thành viên meetup
BE-12 | Lịch sử meetup | - | - | - | 3 | Backend 1 | Lưu meetup đã kết thúc và dữ liệu hiển thị lịch sử
BE-20 | Địa điểm yêu thích | - | - | - | 2 | Backend 1 | Thêm/xóa FavoritePlace theo canonical candidate/Place ID; chống trùng
BE-21 | Observability và replay recommendation | - | - | - | 8 | Backend 2 | Metric latency/error/cost/coverage; redacted log; replay một run từ snapshot
BE-25 | Offline dataset và evaluation | - | - | - | 13 | Backend 2 | DatasetBuilder; time split; replay strategy; metric utility, fairness, NDCG và hệ thống
BE-27 | AI explanation mở rộng (tùy chọn) | - | - | - | 8 | Backend 2 | ExplanationGeneratorPort; redaction; schema validation; fallback về explanation deterministic
BE-18 | Phát hiện bạn ở gần | - | - | - | 8 | Backend 2 | Kiểm tra opt-in, khoảng cách gần đúng, giới hạn 2 giờ
BE-19 | Quản trị tài khoản | - | - | - | 4 | Backend 1 | Khóa/mở khóa tài khoản, audit log thao tác quản trị
BE-26 | Learning-to-rank và model lifecycle | - | - | - | 13 | Backend 2 | LTRTrainer; ModelRegistry; ShadowRunner; offline gate và A/B theo meetup
Tổng điểm BE | 227
Điểm Core | 152
Điểm Planned | 75
Lưu ý | Điểm là ước lượng để cân tải. Recommendation online, feedback/offline và LTR đều do Backend 2 triển khai; reviewer vẫn kiểm tra contract giao thoa.

## Hướng dẫn
Hướng dẫn dùng workbook Backend
Dùng sheet Chức năng BE làm nguồn phân công chính.
Bước | Việc cần làm
1 | Đổi tên Backend 1 và Backend 2 trong sheet Phân công BE và Chức năng BE.
2 | Mỗi sprint, lọc sheet Backlog BE theo Sprint và Phụ trách.
3 | Không nhận một dòng chức năng khi chưa rõ API/Event/Worker, dữ liệu và tiêu chí hoàn thành.
4 | Core làm trước Planned. Chức năng Planned không được làm chậm realtime, privacy hoặc recommendation.
5 | Với PR liên quan giữa hai mảng, mời người Backend còn lại review theo cột Reviewer.
6 | Nếu phạm vi thay đổi, sửa Điểm BE tại sheet Chức năng BE; tổng và tỷ lệ tự cập nhật.
7 | Chốt DTO/event trước khi làm song song: LocationUpdated, MeetupMemberChanged, PreferenceUpdated, RecommendationReady, VoteUpdated, MeetupFinalized.
8 | Recommendation dùng ETA, preference và place quality. avoid là soft penalty; vote chỉ xảy ra sau khi đã trả kết quả.
9 | Mọi hạng mục triển khai recommendation engine từ online pipeline đến offline evaluation/LTR đều giao cho Backend 2.